## 审批
附件：
赣县区2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（第四批）项目计划表
序 号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施 地点 | 是否重点帮扶村 | 投资金额 （万元） | 筹资方式 |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 责任 单位 | 项目主管单位 | 备注
[6 empty] | 中央衔接资金（万元） | 市级衔接资金（万元） | 区级衔接资金（万元） | 整合涉农资金（万元） | 建设任务 | 时间 进度 | 项目效益 | 群众 满意度
|  | 合计 |  |  | 582.7 | 466 | 56 | 59.5 | 1.2 | 8个项目
230429 | 产业发展项目 | 全区油菜生产奖补资金 | 各村 |  | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 油菜生产1.3万亩,种植油菜合作社带动发展脱贫户或监测对象，每亩奖补300元。 | 2023.06-2023.12 | 通过油菜奖补方式，达到带动农户200户种植油菜，亩增收400元的目的 | 群众满意度95%以上 | 各乡镇人民政府 | 区农业农村局
230496 | 产业发展项目 | 老拱桥农田基础设施建设 | 五云村 | 省级重点帮扶村 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 水陂240m³(长80米，高2米，宽1.5米),新建水圳1500米（0.3*0.3）,新建水圳500米（1*1）新建机耕道长300米、宽1.5米,厚0.15米。 | 2023.06-2023.12 | 方便群众农耕生产,带动130户361人农户发展农业生产 | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区农业农村局
230497 | 产业发展项目 | 五云村农产品分拣配送点 | 五云村 | 省级重点帮扶村 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 新建仓房建筑面积600平方 | 2023.06-2023.12 | 通过对农产品初不分拣转运等方式，达到提升农产品销售，促进群众增收的目的。 | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区农业农村局
230498 | 乡村建设项目 | 五云村桥头组塘窝子堡坎 | 五云村 | 省级重点帮扶村 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 堡坎108m³（长8米 宽1.5米，高9米） | 2023.06-2023.12 | 方便82户320人群众生活，提高群众生活质量 | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区农业农村局
230499 | 乡村建设项目 | 新阳村庄坑口、樟木坎等组新建人行桥 | 新阳村 | 否 | 6 | 0 | 0 | 4.8 | 1.2 | 新阳村庄坑口组，樟木坎组，扇子坑组新建人行桥五座（长8米宽1.5米厚0.1米） | 2023.06-2023.12 | 方便新阳村人出行改善生活生产条件 | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区农业农村局
230500 | 乡村建设项目 | 下丹村村内公路破损维修硬化及堡坎建设 | 下丹村 | 县级重点帮扶村 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 村内公路新建竹山下、老木坑、邱屋、新屋、山下、等组路面堡坎：共计长：40米*高2米*厚1米，村内破毁维修硬化路面：长46米*宽3.5米*厚0.18米，新修路面长236.9米*宽3.5米*厚0.18 | 2023.06-2023.12 | 全村67户，265人口受益，带动农作物增产 | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区交通运输局
230501 | 乡村建设项目 | 蓬村村产业路建设 | 蓬村村 | 县级重点帮扶村 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 新建丝毛坑等组油茶产业路5000米*3.5米*0.18米 | 2023.06-2023.12 | 建设油茶产业路，实现油茶增收，受益农户407户1588人，其中脱贫人口42户151人 | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区农业农村局
230502 | 乡村建设项目 | 上丹村星星组脱贫户和监测对象饮水安全建设工程 | 上丹村 | 县级重点帮扶村 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 维修蓄水池长3.7米*宽2.2*高2米、更换引水水管及配套设施（廖信红、林大元、赖振山等3户） | 2023.06-2023.12 | 解决农户饮水问题 | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区水利局
230503 | 乡村建设项目 | 夏潭村浇筑混凝土防洪挡土墙 | 夏潭村 | 市级重点帮扶村 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 夏潭院前产业基地浇筑混凝土防洪挡土墙300m*0.8m*1m | 2023.06-2023.12 | 汛期水毁农作物，增加农作物产量，受益群众160户，620人（其中脱贫人口23人） | 群众满意度95%以上 | 五云镇人民政府 | 区农业农村局

## Sheet1
366 | 366 | 0
65 | 65 | 0
25 | 25 | 0
20.5 | 20.5 | 0
10 | 10 | 0
22 | 22 | 0
26 | 26 | 0
28 | 28 | 0
18.2 | 18.2 | 0
16.8 | 16.8 | 0
7.6 | 7.6 | 0
18.8 | 18.8 | 0
40 | 40 | 0
35 | 35 | 0
15 | 15 | 0
25 | 25 | 0
18.9 | 18.9 | 0
26.5 | 26.5 | 0
40 | 40 | 0
20 | 20 | 0
31.9 | 31.9 | 0
23.4 | 23.4 | 0
31.5 | 31.5 | 0
40.25 | 40.25 | 0
45 | 45 | 0
15 | 15 | 0
43 | 43 | 0
30 | 30 | 0
13 | 13 | 0
26 | 26 | 0
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0
13.1 | 13.1 | 0
8 | 8 | 0
20 | 20 | 0
14 | 14 | 0
20 | 20 | 0
13 | 13 | 0
25 | 25 | 0
6.9 | 6.9 | 0
4.1 | 4.1 | 0
28 | 28 | 0
15 | 15 | 0
18 | 18 | 0
12.9 | 12.9 | 0
7.1 | 7.1 | 0
30 | 30 | 0
8 | 8 | 0
35.42 | 35.42 | 0
37.94 | 37.94 | 0
55 | 55 | 0
17.5 | 17.5 | 0
26 | 26 | 0
3 | 3 | 0
30 | 30 | 0
13 | 13 | 0
6 | 6 | 0
6 | 6 | 0
41 | 41 | 0
5 | 5 | 0
20 | 20 | 0
20 | 20 | 0
20 | 20 | 0
20 | 20 | 0
20 | 20 | 0
9.4 | 9.4 | 0
20.6 | 20.6 | 0
50 | 50 | 0
100 | 100 | 0
6 | 6 | 0
6 | 6 | 0
15 | 15 | 0
25 | 25 | 0
3.7 | 3.7 | 0
11 | 11 | 0
46 | 46 | 0
29.7 | 29.7 | 0
29 | 29 | 0
7.6 | 7.6 | 0
73 | 73 | 0
28 | 28 | 0
22 | 22 | 0
50 | 50 | 0
30 | 30 | 0
13 | 13 | 0
21 | 21 | 0
16 | 16 | 0
29 | 29 | 0
9 | 9 | 0
36.8 | 36.8 | 0
5.5 | 5.5 | 0
14.5 | 14.5 | 0
6 | 6 | 0
6.5 | 6.5 | 0
11 | 11 | 0
20.25 | 20.25 | 0
40 | 40 | 0
45 | 45 | 0
50 | 50 | 0
50 | 50 | 0
50 | 50 | 0
50 | 50 | 0
50 | 50 | 0
50 | 50 | 0
10 | 10 | 0
12 | 12 | 0
5 | 5 | 0
9 | 9 | 0
12 | 12 | 0
16 | 16 | 0
10 | 9 | 1
32 | 32 | 0
18 | 18 | 0
12 | 12 | 0
10 | 10 | 0
10 | 10 | 0
16.7 | 16.7 | 0
97.5 | 97.5 | 0
70.3 | 70.3 | 0
17.9 | 17.9 | 0
26.8 | 26.8 | 0
72.5 | 72.5 | 0
168 | 168 | 0
45.5 | 45.5 | 0
164.5 | 164.5 | 0
343 | 343 | 0
192.5 | 192.5 | 0
580 | 580 | 0