## 附件9电商扶贫表
附件9
田村镇2017年电商扶贫项目明细表
编号 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 建设任务 | 投资规模（万元） | 筹资方式 | 完成时间
电商扶贫项目合计 | [5 empty] | 7
1 | 芳溪村电商脱贫站点补助项目 | 芳溪村 | 田村镇 | 区商务综合执法大队 | 建设电商脱贫站点1个 | 1 | 整合涉农资金 | 2017-11-30
2 | 西坑村电商脱贫站点补助项目 | 西坑村 | 田村镇 | 区商务综合执法大队 | 建设电商脱贫站点1个 | 1 | 整合涉农资金 | 2017-11-30
3 | 月坪村电商脱贫站点补助项目 | 月坪村 | 田村镇 | 区商务综合执法大队 | 建设电商脱贫站点1个 | 1 | 整合涉农资金 | 2017-11-30
4 | 龙下村电商脱贫站点补助项目 | 龙下村 | 田村镇 | 区商务综合执法大队 | 建设电商脱贫站点1个 | 1 | 整合涉农资金 | 2017-11-30
5 | 上齐村电商脱贫站点补助项目 | 上齐村 | 田村镇 | 区商务综合执法大队 | 建设电商脱贫站点1个 | 1 | 整合涉农资金 | 2017-11-30
6 | 根山村电商脱贫站点补助项目 | 根山村 | 田村镇 | 区商务综合执法大队 | 建设电商脱贫站点1个 | 1 | 整合涉农资金 | 2017-11-30
7 | 下白石村电商脱贫站点补助项目 | 下白石村 | 田村镇 | 区商务综合执法大队 | 建设电商脱贫站点1个 | 1 | 整合涉农资金 | 2017-11-30

## 附件8就业扶贫表
附件8
田村镇2017年就业扶贫项目明细表
编号 | 项目名称 | 实施地点 | 补助标准 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 建设任务 | 投资规模（万元） | 筹资方式 | 完成时间
就业扶贫项目合计 | [6 empty] | 3.08
1 | 田村镇龙下村建设就业扶贫车间项目 | 龙下村 |  | 田村镇 | 区人社局 | 田村镇龙下村建设就业扶贫车间项目 | 3.08 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30

## 附件5基础设施建设
附件5
田村镇2017年基础设施扶贫项目明细表
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 资金规模 （万元） | 筹资方式 | 完成时间
基础设施扶贫项目合计 | [6 empty] | 644.4
1 | 贫困村基础设施建设项目 | 新建芳溪村礼堂500平方米 | 芳溪村 | 新建芳溪村礼堂500平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 45 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
2 | 贫困村基础设施建设项目 | 新建芳溪村一、二、三组农民活动广场水沟、台阶等附属设施 | 芳溪村 | 新建芳溪村一、二、三组农民活动广场水沟140米、台阶40立方米等附属设施 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 4 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
3 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化芳溪村一、二、三组入户便道1480米 | 芳溪村 | 硬化芳溪村一、二、三组入户便道1480米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 7.1 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
4 | 贫困村基础设施建设项目 | 新建根山村细坑活动中心500平方米 | 根山村 | 新建根山村细坑活动中心500平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 12 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
5 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化根山村入户便道1400米 | 根山村 | 硬化根山村入户便道1400米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 6 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
6 | 贫困村基础设施建设项目 | 改造并硬化根山村社下组至庙上组公路1.3公里 | 根山村 | 改造并硬化根山村社下组至庙上组公路1.3公里 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 38 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
7 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建龙下村新屋组河堤112米 | 龙下村 | 修建龙下村新屋组河堤112米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 18.6 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
8 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化龙下村入户便道2000米 | 龙下村 | 硬化龙下村入户便道2000米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
9 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化龙下村文化活动中心120平方米、建公厕40平方米 | 龙下村 | 硬化龙下村文化活动中心120平方米、建公厕40平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 27.4 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
10 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建庙前村垇背组水圳1300米 | 庙前村 | 修建庙前村垇背组水圳1300米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 15.1 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
11 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建庙前村乾古坑口河堤堡坎165米 | 庙前村 | 修建庙前村乾古坑口河堤堡坎165米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 20 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
12 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建庙前村下汉地组公路堡坎185米 | 庙前村 | 修建庙前村下汉地组公路堡坎185米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 21 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
13 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建田村镇黄元米果文化广场堡坎20米 | 坪内村 | 修建田村镇黄元米果文化广场堡坎20米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 20 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
14 | 贫困村基础设施建设项目 | 新建并硬化上齐村新塘组休闲广场450平方米 | 上齐村 | 新建并硬化上齐村新塘组休闲广场450平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 12 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
15 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建上齐村水进口至虎形水圳400米 | 上齐村 | 修建上齐村水进口至虎形水圳400米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 4.4 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
16 | 贫困村基础设施建设项目 | 安装上齐村太阳能路灯60盏 | 上齐村 | 安装上齐村太阳能路灯60盏 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 14.6 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
17 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建上齐村新庄组活动广场510平方米 | 上齐村 | 修建上齐村新庄组活动广场510平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 8 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
18 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建上齐村细石桥至六石盘简易公路0.61公里 | 上齐村 | 修建上齐村细石桥至六石盘简易公路0.61公里 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 8.5 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
19 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建并硬化阁下齐心休闲广场150平方米 | 上齐村 | 修建并硬化阁下齐心休闲广场150平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 8.6 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
20 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化田面村入户便道6公里 | 田面村 | 硬化田面村入户便道6公里 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 30 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
21 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化田面村上横龙片入户便道3.6公里 | 田面村 | 硬化田面村上横龙片入户便道3.6公里 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 18 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
22 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建田面村兰洞组堡坎30米 | 田面村 | 修建田面村兰洞组堡坎30米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 9 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
23 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建田面村上横龙简易公路2公里、桥头组0.6公里、新胜组0.5公里 | 田面村 | 修建田面村上横龙简易公路2公里、桥头组0.6公里、新胜组0.5公里 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 12 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
24 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建田面村龙富组老年活动中心450平方米、硬化门前广场120平方米 | 田面村 | 修建田面村龙富组老年活动中心450平方米、硬化门前广场120平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 31 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
25 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化五陂村文化活动广场2900平方米 | 五陂村 | 硬化五陂村文化活动广场2900平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 24.1 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
26 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建五陂村麻斜、小雨坑、高建边至鹅形水圳1600米 | 五陂村 | 修建五陂村麻斜、小雨坑、高建边至鹅形水圳1600米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 20 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
27 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建五陂村塘坑子水圳380米、肖屋组河堤22米 | 五陂村 | 修建五陂村塘坑子水圳380米、肖屋组河堤22米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 12 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
28 | 贫困村基础设施建设项目 | 建设西坑村文化活动中心380平方米 | 西坑村 | 建设西坑村文化活动中心380平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 46.2 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
29 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建西坑村山塘至扬屋简易公路0.35公里及堡坎 | 西坑村 | 修建西坑村山塘至扬屋简易公路0.35公里及堡坎 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 4 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
30 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建西坑村新坪至长岭内简易公路1公里及堡坎 | 西坑村 | 修建西坑村新坪至长岭内简易公路1公里及堡坎 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 5.8 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
31 | 贫困村基础设施建设项目 | 建设下白石村文化活动中心360平方米 | 下白石村 | 建设下白石村文化活动中心360平方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 47.5 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
32 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建下白石村高坵组简易公路1.1公里、堡坎120立方米 | 下白石村 | 修建下白石村高坵组简易公路1.1公里、堡坎120立方米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 8.5 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
33 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化月坪村六、七组至枫树江公路1.4公里 | 月坪村 | 硬化月坪村六、七组至枫树江公路1.4公里 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 33.6 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
34 | 贫困村基础设施建设项目 | 修建月坪村一、二、三组入户便道700米 | 月坪村 | 修建月坪村一、二、三组入户便道700米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 3.4 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
35 | 贫困村基础设施建设项目 | 硬化月坪村农民休闲活动广场750平方米、建堡坎15米 | 月坪村 | 硬化月坪村农民休闲活动广场750平方米、建堡坎15米 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 19 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
36 | 贫困村基础设施建设项目 | 上齐村樟树下至新庄道路硬化 | 上齐村 | 上齐村樟树下至新庄道路硬化0.8公里 | 田村镇 | 区扶贫和移民办 | 20 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30

## 附件4贫困村村庄整治扶贫项目表
附件4
田村镇2017年贫困村村庄整治项目明细表
编号 | 项目名称 | 实施地点 | 新村点个数 | 建设任务 | 投资规模（万元） | 责任单位 | 项目主管单位 | 筹资方式 | 绩效目标 | 完成时间
| 新农村建设村庄整治扶贫项目小计 |  | 64 |  | 1126
1 | 田村镇下白石村高坵、双桥新农村建设村庄整治项目 | 下白石村 | 2 | 完成下白石村2个点村庄整治项目 | 60 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
2 | 田村镇西坑村老庵前、山塘新农村建设村庄整治项目 | 西坑村 | 2 | 完成西坑村2个点村庄整治项目 | 60 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
3 | 田村镇根山村中村、庙上新农村建设村庄整治项目 | 根山村 | 2 | 完成根山村2个点村庄整治项目 | 60 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
4 | 田村镇龙下村上屋呖、太坵、新屋、黎源新农村建设村庄整治项目 | 龙下村 | 4 | 完成龙下村4个点村庄整治项目 | 120 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
5 | 田村镇庙前村东头、坳俚背新农村建设村庄整治项目 | 庙前村 | 2 | 完成庙前村2个点村庄整治项目 | 60 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
6 | 田村镇坪内村圩上、井头、上镜、壮观新农村建设村庄整治项目 | 坪内村 | 4 | 完成坪内村4个点村庄整治项目 | 120 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
7 | 田村镇芳溪村一组、二组、三组新农村建设村庄整治项目 | 芳溪村 | 3 | 完成芳溪村3个点村庄整治项目 | 90 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
8 | 田村镇月坪村桥上、桥背新农村建设村庄整治项目 | 月坪村 | 2 | 完成月坪村2个点村庄整治项目 | 60 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
9 | 田村镇田面村破塘坑、蛇形、横江背、攸山、龙富、社前新农村建设村庄整治项目 | 田面村 | 6 | 完成田面村6个点村庄整治项目 | 180 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
10 | 田村镇上齐村新庄大坪、上街、下村新农村建设村庄整治项目 | 上齐村 | 3 | 完成上齐村3个点村庄整治项目 | 90 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
11 | 田村镇五陂村风脑肖屋、上五陂新农村建设村庄整治项目 | 五陂村 | 2 | 完成五陂村2个点村庄整治项目 | 60 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 完成“七改三网”建设整治任务 | 2017-11-30
12 | 田村镇上齐村等8个村农村生活垃圾日常保洁运行 | 夏都村、联群村、建新村、红卫村、斜坑村、村岭村、上齐村、中齐村、 | 8 | 日常保洁运行 | 41.5 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 日常卫生干净整洁 | 2017-11-30
13 | 田村镇龙下村等8个村农村生活垃圾日常保洁运行 | 社大村、兰芬村、月坪村、根山村、坪坑村、龙下村、东山村、莲塘村、 | 8 | 日常保洁运行 | 41.5 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 日常卫生干净整洁 | 2017-11-30
14 | 田村镇坪内村等8个村农村生活垃圾日常保洁运行 | 芳溪村、杨梅村、坪内村、湖塘村、庙前村、五陂村、富竹村、白石村、 | 8 | 日常保洁运行 | 41.5 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 日常卫生干净整洁 | 2017-11-30
15 | 田村镇下白石村等8个村农村生活垃圾日常保洁运行 | 下白石村、西坑村、里目村、下横村、田面村、地头村、塘基村、上坪村 | 8 | 日常保洁运行 | 41.5 | 田村镇 | 区委农工部 | 整合涉农扶贫资金 | 日常卫生干净整洁 | 2017-11-30

## 附件3安居扶贫表
附件3
田村镇2017年保障房建设项目明细表
缟号 | 项目名称 | 实施地点 | 补助标准 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 建设任务 | 投资规模（万元） | 筹资方式 | 完成时间
安居扶贫项目合计 | [6 empty] | 379.5
1 | 农村保障房建设补助 | 田村 | 1100元/平方米 | 田村 | 区建设局 | 90套 | 379.5 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30

## 附件2产业扶贫表
附件2
田村镇2017年产业扶贫项目明细表
编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 完成时间
产业扶贫项目合计 | [5 empty] | 5
1 | 赣县区田村镇富强农业专业合作社“一村一品”项目 | 坪内村 | 一村一品 | 田村镇 | 田村镇 | 5 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30

## 附件1光伏发电
附件1
田村镇2017年光伏发电扶贫项目明细表
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 完成时间
1 | 产业扶贫光伏发电项目 | 下白石村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 下白石村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
2 | 产业扶贫光伏发电项目 | 龙下村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 龙下村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
3 | 产业扶贫光伏发电项目 | 上齐村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 上齐村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
4 | 产业扶贫光伏发电项目 | 根山村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 根山村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
5 | 产业扶贫光伏发电项目 | 坪内村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 坪内村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
6 | 产业扶贫光伏发电项目 | 五陂村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 五陂村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
7 | 产业扶贫光伏发电项目 | 庙前村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 庙前村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
8 | 产业扶贫光伏发电项目 | 月坪村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 月坪村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
9 | 产业扶贫光伏发电项目 | 芳溪村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 芳溪村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
10 | 产业扶贫光伏发电项目 | 田面村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 田面村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
11 | 产业扶贫光伏发电项目 | 西坑村村级及户用屋顶分布式光伏发电站建设 | 西坑村 | 建设光伏发电站1个 | 田村镇 | 区发改委 | 38.94 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
合 计 | [6 empty] | 428.34

## 附件6水利扶贫
附件6
赣县区田村镇2017年水利扶贫项目明细表
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 完成时间
1 | 水利建设及农村安全饮水项目 | 管网延伸 | 田面村 | 铺设饮水管道200米 | 田村镇人民政府 | 区水利局 | 3.7 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
合 计 | [6 empty] | 3.7

## 附件7非贫困村基础设施
附件7
田村镇2017年非贫困村基础设施扶贫项目明细表
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 资金规模 （万元） | 筹资方式 | 绩效目标 | 完成时间 | 筹资方式 | 完成时间
|  | 基础设施扶贫项目合计 |  |  |  |  | 1160
1 | 非贫困村基础设施建设 | 夏都村一至二组棚下至敬老院堡坎及简易公路1.2公里 | 夏都村 | 堡坎及简易公路1.2公里 | 田村镇 | 区财政局 | 30 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
2 | 非贫困村基础设施建设 | 修建夏都村八组棚下水圳1600米 | 夏都村 | 修建水圳1600米 | 田村镇 | 区财政局 | 20 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
3 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化里目村谢屋坑组水泥公路0.35公里 | 里目村 | 硬化公路0.35公里 | 田村镇 | 区财政局 | 9.46 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
4 | 非贫困村基础设施建设 | 新建里目村村内组农民活动广场1000平方米 | 里目村 | 农民活动广场1000平方米 | 田村镇 | 区财政局 | 20 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
5 | 非贫困村基础设施建设 | 安装里目村新内组太阳能路灯40盏 | 里目村 | 安装太阳能路灯40盏 | 田村镇 | 区财政局 | 16 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
6 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化杨梅村下斜面至狗婆坑公路1.3公里 | 杨梅村 | 硬化公路1.3公里 | 田村镇 | 区财政局 | 31.5 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
7 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化杨梅村老屋场至方坑公路0.7公里 | 杨梅村 | 硬化公路0.7公里 | 田村镇 | 区财政局 | 17.5 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
8 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化白石村枫建组公路0.99公里 | 白石村 | 硬化公路0.99公里 | 田村镇 | 区财政局 | 24.76 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
9 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化白石村上坪组公路0.42公里 | 白石村 | 硬化公路0.42公里 | 田村镇 | 区财政局 | 10.58 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
10 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化白石村湖广组公路0.6公里 | 白石村 | 硬化公路0.6公里 | 田村镇 | 区财政局 | 14.9 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
11 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化村岭村一二组公路1公里 | 村岭村 | 硬化公路1公里 | 田村镇 | 区财政局 | 25 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
12 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化村岭村小埠一、二组公路0.96公里 | 村岭村 | 硬化公路0.96公里 | 田村镇 | 区财政局 | 24 |  |  |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
13 | 非贫困村基础设施建设 | 修建村岭村坪屋组水圳400米 | 村岭村 | 修建水圳400米 | 田村镇 | 区财政局 | 5 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
14 | 非贫困村基础设施建设 | 修建斜坑村牛坡坑组简易公路2.5公里 | 斜坑村 | 修建公路2.5公里 | 田村镇 | 区财政局 | 9.5 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
15 | 非贫困村基础设施建设 | 修建斜坑村斜坑组简易公路1公里及堡坎 | 斜坑村 | 修建简易公路1公里及堡坎 | 田村镇 | 区财政局 | 11.5 |  |  |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
16 | 非贫困村基础设施建设 | 修建斜坑村斜坑组堡坎38米 | 斜坑村 | 修建堡坎38米 | 田村镇 | 区财政局 | 7 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
17 | 非贫困村基础设施建设 | 修建斜坑村角坑组简易公路2公里 | 斜坑村 | 修建公路2公里 | 田村镇 | 区财政局 | 10 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
18 | 非贫困村基础设施建设 | 修建斜坑村角坑组堡坎30米 | 斜坑村 | 修建堡坎30米 | 田村镇 | 区财政局 | 11.4 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
19 | 非贫困村基础设施建设 | 建设中齐村黄坑组人行桥30米 | 中齐村 | 建设桥梁30米 | 田村镇 | 区财政局 | 10 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
20 | 非贫困村基础设施建设 | 建设中齐村一组老年活动中心150平方米 | 中齐村 | 老年活动中心150平方米 | 田村镇 | 区财政局 | 15 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
21 | 非贫困村基础设施建设 | 修建中齐村一至七组主干道堡坎103米 | 中齐村 | 修建堡坎103米 | 田村镇 | 区财政局 | 9 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
22 | 非贫困村基础设施建设 | 安装中齐村一至八组太阳能路灯40盏 | 中齐村 | 安装太阳能路灯40盏 | 田村镇 | 区财政局 | 16 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
23 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化东山村谭屋组公路0.8公里 | 东山村 | 修建公路0.8公里 | 田村镇 | 区财政局 | 20 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
24 | 非贫困村基础设施建设 | 安装东山村新内组太阳能路灯85盏 | 东山村 | 安装太阳能路灯85盏 | 田村镇 | 区财政局 | 30 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
25 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化社大村樟田至月坪公路0.5公里 | 社大村 | 修建公路0.5公里 | 田村镇 | 区财政局 | 13 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
26 | 非贫困村基础设施建设 | 安装社大村一、二三组路灯30盏 | 社大村 | 安装太阳能路灯30盏 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
27 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化社大村石桥至十一组公路1.2公里 | 社大村 | 硬化公路1.2公里 | 田村镇 | 区财政局 | 27 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
28 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化联群村村背至谢屋洞公路1公里 | 联群村 | 硬化公路1公里 | 田村镇 | 区财政局 | 24 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
29 | 非贫困村基础设施建设 | 建设联群村三组水陂及堡坎20米 | 联群村 | 建设水陂及堡坎20米 | 田村镇 | 区财政局 | 13 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
30 | 非贫困村基础设施建设 | 新建联群村六组广场堡坎560平方米 | 联群村 | 新建堡坎560平方米 | 田村镇 | 区财政局 | 13 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
31 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化上坪村三组至下龙公路1.8公里 | 上坪村 | 硬化公路1.8公里 | 田村镇 | 区财政局 | 47 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
32 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化上寨洞组至白石公路1.8公里 | 塘基村 | 硬化公路1.8公里 | 田村镇 | 区财政局 | 47 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
33 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化地头村九龙洞组至建新村公路1.5公里 | 地头村 | 硬化公路1.5公里 | 田村镇 | 区财政局 | 36 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
34 | 非贫困村基础设施建设 | 安装地头村彭屋、地头、邹屋组路灯30盏 | 地头村 | 安装路灯30盏 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
35 | 非贫困村基础设施建设 | 建设地头村代溪组农民文化活动广场200平方米 | 地头村 | 农民文化活动广场200平方米 | 田村镇 | 区财政局 | 3 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
36 | 非贫困村基础设施建设 | 安装坪坑村一至六组太阳能路灯30盏 | 坪坑村 | 安装路灯30盏 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
37 | 非贫困村基础设施建设 | 修建坪坑至告头简易公路2公里 | 坪坑村 | 修建公路2公里 | 田村镇 | 区财政局 | 9 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
38 | 非贫困村基础设施建设 | 修建坪坑村四组过水路面35米 | 坪坑村 | 修建四组过水路面35米 | 田村镇 | 区财政局 | 15 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
39 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化坪坑村五组道路0.46公里 | 坪坑村 | 硬化公路0.46公里 | 田村镇 | 区财政局 | 11.2 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
40 | 非贫困村基础设施建设 | 修建坪坑村一组堡坎工程 | 坪坑村 | 修建堡坎50米 | 田村镇 | 区财政局 | 6.6 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
41 | 非贫困村基础设施建设 | 坪坑村保障房饮水工程建设 | 坪坑村 | 水井1口，管道200米 | 田村镇 | 区财政局 | 1.4 |  |  |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
42 | 非贫困村基础设施建设 | 修建下横村小北水圳500米 | 下横村 | 修建水圳500米 | 田村镇 | 区财政局 | 5.5 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
43 | 非贫困村基础设施建设 | 修建下横村正北水圳600米 | 下横村 | 修建水圳600米 | 田村镇 | 区财政局 | 6.6 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
44 | 非贫困村基础设施建设 | 安装下横村三、四、五组路灯30盏 | 下横村 | 安装路灯30盏 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
45 | 非贫困村基础设施建设 | 建设下横村五组渡槽20米 | 下横村 | 建设五组渡糟20米 | 田村镇 | 区财政局 | 2 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
46 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化下横村一组刘屋祠堂公路0.181公里 | 下横村 | 硬化公路0.181公里 | 田村镇 | 区财政局 | 6 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
47 | 非贫困村基础设施建设 | 拓宽及改造下横村三、四组公路0.4公里 | 下横村 | 改造拓宽公路0.4公里 | 田村镇 | 区财政局 | 20 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
48 | 非贫困村基础设施建设 | 修建红卫村流田坑至老屋口公路堡坎1.2公里 | 红卫村 | 修建堡坎1.2公里 | 田村镇 | 区财政局 | 19 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
49 | 非贫困村基础设施建设 | 修建红卫村航龙坑公路堡坎0.6公里 | 红卫村 | 修建公路堡坎0.6公里 | 田村镇 | 区财政局 | 18 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
50 | 非贫困村基础设施建设 | 修建红卫村石脑公路桥1座 | 红卫村 | 修建公路桥1座 | 田村镇 | 区财政局 | 8 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
51 | 非贫困村基础设施建设 | 新建红卫村河坎头公路桥1座 | 红卫村 | 修建公路桥1座 | 田村镇 | 区财政局 | 7 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
52 | 非贫困村基础设施建设 | 修建富竹村樟木坑口、鹅形湾水圳1232米 | 富竹村 | 修建水圳1232米 | 田村镇 | 区财政局 | 15.4 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
53 | 非贫困村基础设施建设 | 修建富竹村长岗岭、西坑子、高坵水圳616米 | 富竹村 | 修建水圳616米 | 田村镇 | 区财政局 | 7.7 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
54 | 非贫困村基础设施建设 | 修建富竹村小片子、下龙组、楼下岗水圳880米 | 富竹村 | 修建水圳880米 | 田村镇 | 区财政局 | 11 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
55 | 非贫困村基础设施建设 | 修建富竹村屋背坑口、盘坑口水圳440米 | 富竹村 | 修建水圳440米 | 田村镇 | 区财政局 | 5.5 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
56 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化富竹村一至五组入户便道2公里 | 富竹村 | 硬化公路2公里 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
57 | 非贫困村基础设施建设 | 修建建新村长岭脚下排水沟500米 | 建新村 | 修建排水沟500米 | 田村镇 | 区财政局 | 3 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
58 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化建新村二、三组公路0.35公里 | 建新村 | 硬化公路0.35公里 | 田村镇 | 区财政局 | 10 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
59 | 非贫困村基础设施建设 | 安装建新村一、二、三、四组太阳能路灯85盏 | 建新村 | 安装路灯85盏 | 田村镇 | 区财政局 | 34 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
60 | 非贫困村基础设施建设 | 新建莲塘村四组公路堡坎100米 | 莲塘村 | 新建公路堡坎100米 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
61 | 非贫困村基础设施建设 | 新建莲塘村一至四组农民文化活动中心300平方米 | 莲塘村 | 农民活动广场300平方米 | 田村镇 | 区财政局 | 37 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
62 | 非贫困村基础设施建设 | 修建兰芬村海坑组公路桥5米 | 兰芬村 | 修建公路桥5米 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
63 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化兰芬村新屋内至鸭鹊尾公路1.5公里 | 兰芬村 | 硬化公路1.5公里 | 田村镇 | 区财政局 | 36 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
64 | 非贫困村基础设施建设 | 湖塘入户便道1公里 | 湖塘村 | 入户便道1公里 | 田村镇 | 区财政局 | 6.6 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
65 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化江屋至陂仔头公路260米 | 湖塘村 | 硬化公路260米 | 田村镇 | 区财政局 | 6 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
66 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化水碓边至井仔前公路380米 | 湖塘村 | 硬化公路380米 | 田村镇 | 区财政局 | 9.5 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
67 | 非贫困村基础设施建设 | 硬化小溪下至背田公路230米 | 湖塘村 | 硬化公路230米 | 田村镇 | 区财政局 | 5.3 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
68 | 非贫困村基础设施建设 | 安装湖塘村太阳能路灯30盏 | 湖塘村 | 安装太阳能路灯30盏 | 田村镇 | 区财政局 | 12 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
69 | 非贫困村基础设施建设 | 修建新胜、新利农民活动广场120平方米 | 湖塘村 | 修建农民活动广场120平方米 | 田村镇 | 区财政局 | 10.6 |  |  | 2017-12-20 | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
70 | 一事一议建设项目 | 代溪至杨屋地路面硬化长600米、宽3.5米、厚18公分 | 地头村 | 代溪至杨屋地路面硬化长600米、宽3.5米、厚18公分 | 田村镇 | 区财政局 | 11 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
71 | 一事一议建设项目 | 三元小学至茶亭下路面硬化长800米、宽3.5米、厚18公分 | 塘基村 | 三元小学至茶亭下路面硬化长800米、宽3.5米、厚18公分 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
72 | 一事一议建设项目 | 主干道30个路灯工程 | 杨梅村 | 主干道30个路灯工程 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
73 | 一事一议建设项目 | 大塘至湖塘小溪清理1.2公里及堡坎工程 | 湖塘村 | 大塘至湖塘小溪清理1.2公里及堡坎工程 | 田村镇 | 区财政局 | 9 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
74 | 一事一议建设项目 | 主干道30个路灯工程 | 莲塘村 | 主干道30个路灯工程 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
75 | 一事一议建设项目 | 寨背到芦棘面公路硬化长500米、宽3.5米、厚18公分 | 社大村 | 寨背到芦棘面公路硬化长500米、宽3.5米、厚18公分 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
76 | 基础设施建设 | 田面村基础设施建设 | 田面村 | 修建桥头组堡坎200立方米 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
77 | 基础设施建设 | 坪内村基础设施建设 | 坪内村 | 修建村委会围墙13m³、砖砌堡坎41m³、花池10个 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
78 | 基础设施建设 | 西坑村基础设施建设 | 西坑村 | 修建小山塘组堡坎200立方米 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
79 | 基础设施建设 | 下白石村基础设施建设 | 下白石村 | 修建高坵塘组堡坎200立方米 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30
80 | 基础设施建设 | 庙前村基础设施建设 | 庙前村 | 修建南坑油茶基地简易公路2公里 | 田村镇 | 区财政局 | 10 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30 |  | 整合涉农 扶贫资金 | 2017-11-30

## 附件10空心房拆除
附件10
田村镇田村镇2017年空心房拆除项目明细表
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 责任单位 | 项目主管理单位 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 完成时间
1 | 空心房拆除 | 空心房拆除 | 田村镇 | 拆除存量空心房 | 田村镇 | 区城建局 | 252.62 | 整合涉农扶贫资金 | 2017-11-30
合 计 | [6 empty] | 252.62